## Sheet1
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 'Crystal' WEBSITE
STT | Công việc |  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách | Trạng thái | Lí do trễ deadline | Ghi chú
1 | Lên kế hoạch phát triển web |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-02 | Team | Finished
2 | Thiết kế website |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-05 | Team | Finished
3 | Xây dựng website |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-28 | Team | Finished
| Công việc chính | Chi tiết lv1 | Chi tiết lv2
4 | Xây dựng trang chủ | Header | Banner | 2021-07-03 | 2021-07-06 | Phương Nam | Finished |  | Căn chỉnh rõ ràng và lược bớt các thông tin không cần thiết.
|  |  | Thanh navbar |  |  |  | Finished
|  |  | Mega Menu |  |  |  | Finished
|  | Footer | Sign up for crystal newletter | 2021-07-06 | 8-thg 7-21 |  | Finished
Client care
Our company
Social media
Map
|  | Main | Best selling | 2021-07-06 | 9-thg 7-21 |  | Finished
What's new
Choose the crystal
Shop by category
Crystal experience
5 | Xây dựng trang danh mục sản phẩm | Product introduction | Banner | 2021-07-06 | 2021-07-06 | Vũ Nam | Finished |  | Làm cho trang có điểm nhấn hơn
|  | Product categories | Sorting Button
Click to change view Button
|  | Product Showcase | Layout | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  | Finished
Phân trang
|  |  | Find image resources and change product images | 2021-07-08 | 2021-07-28 | Team | Finished
6 | Xây dựng trang chi tiết về 1 sản phẩm | Product Main | Change product quantity Button | 2021-07-06 | 2021-07-06 | Hoài Nam | Finished
Add to cart Button
|  | Product Detail | Description (with MS Word link) | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | Finished
Reviews
Related Product
7 | Xây dựng trang liên hệ | Google Map |  | 2021-07-07 | 2021-07-12 | Quang Minh | Finished |  | Làm map rõ ràng và địa chỉ của trường.
Contact Info
Send Email
8 | Xây dựng trang so sánh sản phẩm | Product Picture |  | 2021-07-08 | 2021-07-10 | Hoài Nam | Finished
Compare Table
Choose Product Button
9 | Xây dựng trang thông tin đăng nhập | Login Section | Input Area | 2021-07-10 | 2021-07-11 | Phương Nam | Finished
Login Button
Sign in Button
Forgot password Button
|  | New Account Section | Input Area
Create Button
10 | Xây dựng trang FAQ | FAQ Section |  | 2021-07-08 | 2021-07-09 | Quang Minh | Finished
Contact Support Button
11 | Xây dựng trang special offers | Side menu | Sorting Button | 2021-07-10 | 2021-07-20 | Bình Minh | Finished |  | Sản phẩm phải có 2 loại giá đã giảm và chưa giảm. Nút saleoff nhỏ lại
Click to change view Button
Banner
|  | Main section | Layout
Phân trang
Find image resources and change product images
12 | Xây dựng trang add to bag | Cart Detail | Change quantity buttons | 2021-07-20 | 2021-07-21 | Hoài Nam | Finished |  | Làm thêm
Coupon
Invoice Detail
Proceed to checkout Button
Wishlisted Product Table
Add to cart Button
14 | Xây dựng trang Checkout | Billing Details |  | 2021-07-21 | 2021-07-22 | Hoài Nam | Finished
Order Details
Choose payment method
Place order Button
Login Link
Coupon Apply
15 | Xây dựng trang About Us | History |  | 2021-07-15 | 2021-07-16 | Bình Minh | Finished
Designers
Founder
Trademark
Company vison
Chain of stores
Team
16 | Xây dựng trang New arrivals | Banner |  | 2021-07-16 | 2021-07-17 |  | Finished
New products
17 | Review kết quả lần 1 |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | All
18 | Sửa lỗi |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-22 | All
19 | Review kết quả lần 2 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-26 | All
20 | Hoàn thiện trang web |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-28 | All